## Cover
TEST CASE
Version: | 1
Issue date: | 2020-12-13
Project Name: | BookTicketBus Project
Project Code: | BTK-01-Admin
Record of change:
Effective Date | Version | Change location | Change description | Originator | Reviewer/ Approver | Reference
2020-12-13 | 1.0 |  | First creation | Ngọc An

## Export all carrier choices
TEST CASE
System Name： | BookTicketBus Project
Module Code： | CR100 - Export to excel
Test requirement: | CR1 -
Pass | 154 | Pending | 0
Fail | 21 | Number of test cases: | 167
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Test login
1 | Nhập dữ liệu hợp lệ | 1.Vào trang đăng nhập 2.Nhập đúng user và password 3.Bấm nút login | Đăng nhập thành công | 2021-05-10 | pass
2 | Nhập sai user | 1.Vào trang đăng nhập 2.Nhập sai user và đúng password 3.Bấm nút login | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
3 | Nhập sai pass | 1.Vào trang đăng nhập 2.Nhập đúng user và sai password 3.Bấm nút login | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
4 | Bỏ trống user | 1.Vào trang đăng nhập 2.Nhập password đúng 3.Bấm nút login | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
5 | Bỏ trống user và sai pass | 1.Vào trang đăng nhập 2.Nhập password sai 3.Bấm nút login | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
6 | Bỏ trống password | 1.Vào trang đăng nhập 2.Nhập đúng user 3.Bấm nút login | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
7 | Bỏ trống password | 1.Vào trang đăng nhập 2.Nhập sai user 3.Bấm nút login | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
8 | Bỏ trông user và password | 1.Vào trang đăng nhập 2.Bấm nút login | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
9 | Nhâp sai user và pass | 1.Vào trang đăng nhập 2.Nhập sai user và pass 3.Bấm nút login | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
10 | lưu lịch sử nhập pass và user | 1.Tại trang Manage 2.Bấm nút Quản trị | Không lưu lại lịch sử | 2021-05-10 | pass
11 | hiển thị pass dạng ẩn | 1.Tại trang đăng nhập 2.Nhập pass | Pass dạng ẩn | 2021-05-10 | pass
12 | Thoát lại trang Manage | 1.Tại trang đăng nhập 2.Bấm nút back | Thoát thành công | 2021-05-10 | pass
13 | Cách trống đầu username | 1.Tại trang đăng nhập 2. nhập username có cách trống đầu | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
14 | Cách trống cuối username | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập username có cách trống cuối | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
15 | Cách trống giữa username | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập username có cách trống giữa | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
16 | Cách trống đầu và cuối username | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập username có cách trống đầu và cuối và cả 2 | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
17 | Cách trống đầu Passwword | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập Passwword có cách trống đầu | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
18 | Cách trống cuối Passwword | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập Passwword có cách trống cuối | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
19 | Cách trống giữa Passwword | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập Passwword có cách trống giữa | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
20 | Cách trống đầu và cuối Passwword | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập Passwword có cách trống đầu và cuối và cả 2 | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
21 | Nhập pass vượt quá giới hạn lưu trữ | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập đúng user 3.nhập pass 46 ký tự | Đăng nhập thất bại | 2021-05-10 | pass
22 | Nhập pass có ký tự đặt biệt | 1.Tại trang đăng nhập 2.nhập đúng user 3.nhập pass đúng trong đó có ký tự đặt biệt | Đăng nhập Thất Bại | 2021-05-10 | pass
23 | con Trỏ đang ở User bấm Tap sẽ chuyển passWord | 1. nhập User 2.nhấn Phím Tap | Con Trỏ chuyển qua ô PassWord | 2021-05-10 | pass
24 | Nhấn Enter Khi nhập đúng Username và PassWord | 1.Nhập Đúng Username và Password 2.Nhấn Phím Enter | Chức năng giống với nút Login | 2021-05-10 | pass
2.Test Book a Flight
1 | Vào trang Book a Flight | 1. Chọn Book a Flight | vào được Form Search Flight | 2021-05-10 | pass
2 | tìm kiếm với thông tin chuyến bay đúng (nơi đi, nơi đến, ngày bay) | 1. Chọn nơi đi (Origin) 2.Chọn nơi đến(Destination) 3.chọn ngày bay(Day) 4. nhấn tìm kiếm(Search) | Tìm kiếm được chuyến bay | 2021-05-10 | pass
3 | tìm kiếm với thông tin chuyến bay không khớp (nơi đi, nơi đến, ngày bay) | 1. Chọn nơi đi 2.Chọn nơi đến 3.chọn ngày bay 4. nhấn tìm kiếm | không tìm được chuyến bay | 2021-05-10 | pass
4 | quay lại trang trước | 1.Tại trang bấm nút Back | Quay lại thành công | 2021-05-10 | pass
5 | Chỉ nhập nơi đi (origin) | 1.chỉ nhập ID 4. nhấn tìm kiếm(Search) | TÌm được các chuyên bay có nơi đi tương ứng | 2021-05-10 | pass
6 | Chỉ nhập nơi đến (Destination) | 1. chỉ nhập nơi đến (Destination) 4. nhấn tìm kiếm(Search) | TÌm được các chuyên bay có nơi đến tương ứng | 2021-05-10 | pass
7 | Chỉ Nhập ngày bay (Day) | 1.Chỉ nhập ngày bay(Day) 4. nhấn tìm kiếm(Search) | TÌm được các chuyên bay có ngày bay tương ứng | 2021-05-10 | pass
8 | Chọn ngày trong quá khứ | 1. Chọn nơi đi (Origin) 2.Chọn nơi đến(Destination) 3.chọn ngày trong quá khứ (Day) 4. nhấn tìm kiếm(Search) | Thông báo bạn đã chọn ngày trong quá khứ | 2021-05-10 | pass
9 | Nhập nơi đi, nơi đến | 1. Nhập nơi đi (Origin) 2.Nhập nơi đến(Destination) 3. nhấn tìm kiếm(Search) | TÌm được các chuyên bay tương ứng | 2021-05-10 | pass
10 | Nhập nơi đi, ngày bay | 1. Nhập nơi đi (Origin) 2.Nhập ngày bay (Day) 4. nhấn tìm kiếm(Search) | TÌm được các chuyên bay tương ứng | 2021-05-10 | pass
11 | Nhập nơi đến, ngày bay | 1.Nhập nơi đến(Destination) 2.Nhập ngày bay (Day) 3. nhấn tìm kiếm(Search) | TÌm được các chuyên bay tương ứng | 2021-05-10 | pass
12 | Bỏ trống tất cả thông tin | 1. Bỏ Trống đi (Origin) 2.Bỏ Trống đến(Destination) 3.Bỏ Trống ngày bay(Day) 4. nhấn tìm kiếm(Search) | thông báo Thông tin tìm kiếm trống | 2021-05-10 | pass
13 | Tìm được và chọn chuyến bay để tiến hành đặt vé | 1.Nhập thông tin đúng 2.nhấn tìm kiếm(Search) 3.Chọn chuyến bay | Chọn được chuyến bay và chuyển qua Form thông tin khách hàng (Contact info) | 2021-05-10 | pass
14 | Form Contact info: Nhập Fullname và số điện thoại đúng | 1.nhập Fullname đúng 2.nhập Phone đúng 3.nhấn continue | chuyển qua form Confirm | 2021-05-10 | pass
15 | Form Contact info: Nhập Fullname có số và số điện thoại đúng | 1.nhập Fullname có số 2.nhập Phone đúng 3.nhấn continue | thông báo nhập sai fullname | 2021-05-10 | fail
16 | Form Contact info: Nhập Fullname Đúng và số điện thoại có chữ | 1.nhập Fullname đúng 2.nhập Phone Có chữ 3.nhấn continue | thông báo nhập sai Phone | 2021-05-10 | pass
17 | Form Contact info: Nhập Fullname có ký tự đặt biệt và số điện thoại đúng | 1.nhập Fullname có ký tự đặt biệt 2.nhập Phone đúng 3.nhấn continue | thông báo nhập sai fullname | 2021-05-10 | fail
18 | Form Contact info: Nhập Fullname đúng và số điện thoại có ký tự đặt biệt | 1.nhập Fullname đúng 2.nhập Phone có ký tự đặt biệt 3.nhấn continue | thông báo nhập sai Phone | 2021-05-10 | pass
19 | Form Contact info: Bỏ trống Fullname và nhập số điện thoại | 1.Bỏ trống fullname 2.nhập Phone đúng 3.nhấn continue | Thông báo Fullname trống | 2021-05-10 | pass
20 | Form Contact info: nhập Fullname và Bỏ trống số điện thoại | 1.nhập fullname 2.Bỏ trống Phone 3.nhấn continue | Thông báo Phone trống | 2021-05-10 | pass
21 | Form Contact info: Bỏ trống Fullname và Bỏ trống số điện thoại | 1.Bỏ trống fullname 2.Bỏ trống Phone 3.nhấn continue | thông báo thông tin khách hàng trống | 2021-05-10 | pass
22 | Form Contact info: Nhập Fullname có ký tự đặt biệt và Nhập số điện thoại có ký tự đặt biệt | 1.nhập Fullname có ký tự đặt biệt 2.nhập Phone có ký tự đặt biệt 3.nhấn continue | Thông báo Thông tin Khách hàng sai | 2021-05-10 | pass
23 | Form Contact info: Nhập Fullname có số và Nhập số điện thoại có chữ | 1.nhập Fullname có số 2.nhập Phone có chữ 3.nhấn continue | Thông báo Thông tin Khách hàng sai | 2021-05-10 | pass
24 | Form Contact info: Nhập Fullname có ký tự đặt biệt và Nhập số điện thoại có chữ | 1.nhập Fullname có ký tự đặt biệt 2.nhập Phone có chữ 3.nhấn continue | Thông báo Thông tin Khách hàng sai | 2021-05-10 | pass
25 | Form Contact info: Nhập Fullname có số và Nhập số điện thoại có ký tự đặt biệt | 1.nhập Fullname có số 2.nhập Phone có ký tự đặt biệt 3.nhấn continue | Thông báo Thông tin Khách hàng sai | 2021-05-10 | pass
26 | Form Contact info: Nhập Fullname Đúng và Nhập số điện thoại đặt biệt(vd: 113,911….) | 1.nhập Fullname đúng 2.nhập Phone số đặt biệt 3.nhấn continue | Thông báo Phone không đúng quy định | 2021-05-10 | pass
27 | Form Contact info: Nhập Fullname Đúng và Nhập số điện thoại dài hơn 10 số | 1.nhập Fullname đúng 2.nhập Phone số đặt biệt 3.nhấn continue | Thông báo Phone không đúng quy định | 2021-05-10 | pass
28 | Form Contact info: Nhập Fullname có số và Bỏ trống số điện thoại | 1.nhập Fullname có số 2.Bỏ trống Phone 3.nhấn continue | Thông báo nhập Fullname sai và bỏ trống Phone | 2021-05-10 | pass
29 | Form Contact info: Nhập Fullname có ký tự đặt biệt và Bỏ trống số điện thoại | 1.nhập Fullname có ký tự đặt biệt 2.Bỏ trống Phone 3.nhấn continue | Thông báo nhập Fullname sai và bỏ trống Phone | 2021-05-10 | pass
30 | Form Contact info: Bỏ trống Fullname và Nhấp số điện thoại có ký tự đặt biệt | 1.Bỏ trống Fullname 2.nhập Phone có ký tự đặt biệt 3.nhấn continue | Thông báo nhập sai Phone và Bỏ Trống Fullname | 2021-05-10 | pass
31 | Form Confirm: chọn các thông tin để sửa | 1.click chọn các thông tin để chỉnh sửa | không thể sửa được | 2021-05-10 | pass
32 | Form Confirm: chọn Cancel | 1.Chọn Cancel | quay lại form Search | 2021-05-10 | pass
33 | Form Confirm: chọn Confirm | 1.Chọn Confirm | Thông báo có muốn thanh toán hay không | 2021-05-10 | pass
34 | Form Confirm -> Thông báo Thanh toán: chọn No | 1.Chọn No | Thông báo Đặt vé thành công và chưa thanh toán | 2021-05-10 | pass
35 | Form Confirm -> Thông báo Thanh toán: chọn Dấu X | 1.Chọn dấu X | Quay trở về Form Confirm | 2021-05-10 | fail
36 | Form Confirm -> Thông báo Thanh toán: chọn Yes | 1.Chọn Yes | Chuyển qua form Payment | 2021-05-10 | pass
37 | Form Payment: thanh toán | 1.thanh toán 2.chọn xác nhận | Thông báo Mua vé Thành công và đã thanh toán | 2021-05-10 | fail
38 | Form Payment: không khanh toán | 1.không thanh toán | Thông báo chưa thanh toán và đã đặt vé thành công | 2021-05-10 | fail
39 | Form Payment: chọn Quay về Home | 1.Chọn quay về Home | Thành công quay về Home | 2021-05-10 | pass
3.Test Home
1 | Chọn Buy Ticket | 1.click chọn Buy ticket | chuyển qua form Search Flight | 2021-05-10 | pass
2 | Chọn Admin | 1.click chọn Admin | chuyển qua form Login | 2021-05-10 | pass
3 | Chọn Dấu X | 1.click chọn dấu X | Tắt ứng dụng | 2021-05-10 | pass
4 | Chọn chữ Home | 1.click chọn chữ Home | Không thể thực hiện được | 2021-05-10 | pass
3.Test Admin (Manage)
1 | Click chọn Add a Flight | 1.Đăng nhập vào Admin 2.Chọn Add a Flight | Thành công vào Form Add a Flight | 2021-05-10 | pass
2 | Click chọn Fix a Flight | 1.Đăng nhập vào Admin 2.Chọn Fix a Flight | Thành công vào Form Fix a Flight | 2021-05-10 | pass
3 | Chọn nút Back | 1.Đăng nhập vào Admin 2.Chọn Back | Thành công quay về Home | 2021-05-10 | pass
4.Test Add A Flight
1 | Chọn nút Back | 1.Đăng nhập vào Admin 2.Chọn Back | Thành công quay về Manage | 2021-05-10 | pass
2 | Nhập Thông tin Hợp lệ của chuyến bay | 1. nhập tất cả thông tin hợp lệ 2. click Add a flight | Thêm Thành Công chuyến bay và Thông báo thêm Thành công | 2021-05-10 | pass
3 | Bỏ trống ID | 1.Bỏ trống ID 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID Chuyến Bay(Flight) Trống | 2021-05-10 | pass
4 | Bỏ trống Plane ID | 1.Bỏ trống Plane ID 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Plane ID Trống | 2021-05-10 | pass
5 | Bỏ trống Origin | 1.Bỏ trống Origin 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Origin Trống | 2021-05-10 | pass
6 | Bỏ trống Destination | 1.Bỏ trống Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Destination Trống | 2021-05-10 | pass
7 | Bỏ trống Day | 1.Bỏ trống Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Day Trống | 2021-05-10 | pass
8 | Bỏ trống ID, Phane ID | 1.Bỏ trống ID, Phane ID 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Phane ID Trống | 2021-05-10 | pass
9 | Bỏ trống ID, Origin | 1.Bỏ trống ID, Origin 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Origin Trống | 2021-05-10 | pass
10 | Bỏ trống ID, Destination | 1.Bỏ trống ID, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
11 | Bỏ trống ID, Day | 1.Bỏ trống ID, Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Day Trống | 2021-05-10 | pass
12 | Bỏ trống ID, Time | 1.Bỏ trống ID, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Time Trống | 2021-05-10 | pass
13 | Bỏ trống Plane ID, Origin | 1.Bỏ trống Plane ID, Origin 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Plane ID, Origin Trống | 2021-05-10 | pass
14 | Bỏ trống Plane ID, Destination | 1.Bỏ trống Plane ID, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Plane ID, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
15 | Bỏ trống Plane ID, Day | 1.Bỏ trống Plane ID, Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Plane ID, Day Trống | 2021-05-10 | pass
16 | Bỏ trống Plane ID, Time | 1.Bỏ trống Plane ID, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Plane ID, Time Trống | 2021-05-10 | pass
17 | Bỏ trống Origin, Destination | 1.Bỏ trống Origin, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Origin, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
18 | Bỏ trống Origin, Day | 1.Bỏ trống Origin, Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Origin, Day Trống | 2021-05-10 | pass
19 | Bỏ trống Origin, Time | 1.Bỏ trống Origin, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Origin, Time Trống | 2021-05-10 | pass
20 | Bỏ trống Destination, Day | 1.Bỏ trống Destination, Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Destination, Day Trống | 2021-05-10 | pass
21 | Bỏ trống Destination, Time | 1.Bỏ trống Destination, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Destination, Time Trống | 2021-05-10 | pass
22 | Bỏ trống Day, Time | 1.Bỏ trống Day, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Day, Time Trống | 2021-05-10 | pass
23 | Bỏ trống ID, Phane ID, Origin | 1.Bỏ trống ID, Phane ID, Origin 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Phane ID, Origin Trống | 2021-05-10 | pass
24 | Bỏ trống ID, Phane ID, Destination | 1.Bỏ trống ID, Phane ID, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Phane ID, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
25 | Bỏ trống ID, Phane ID, Day | 1.Bỏ trống ID, Phane ID, Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Phane ID, Day Trống | 2021-05-10 | pass
26 | Bỏ trống ID, Phane ID, Time | 1.Bỏ trống ID, Phane ID, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Phane ID, Time Trống | 2021-05-10 | pass
27 | Bỏ trống ID, Origin, Destination | 1.Bỏ trống ID, Origin, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID,Origin, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
28 | Bỏ trống ID, Origin, Day | 1.Bỏ trống ID, Origin, Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID,Origin, Day Trống | 2021-05-10 | pass
29 | Bỏ trống ID, Origin, Time | 1.Bỏ trống ID, Origin, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID,Origin,Time Trống | 2021-05-10 | pass
30 | Bỏ trống Plane ID, Origin, Destination | 1.Bỏ trống Plane ID, Origin, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Plane ID, Origin, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
31 | Bỏ trống Plane ID, Origin, Day | 1.Bỏ trống Plane ID, Origin, Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Plane ID, Origin, Day Trống | 2021-05-10 | pass
32 | Bỏ trống Plane ID, Origin, Time | 1.Bỏ trống Plane ID, Origin, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Plane ID, Origin, Time Trống | 2021-05-10 | pass
33 | Bỏ trống ID, Plane ID, Origin, Destination | 1.Bỏ trống ID, Plane ID, Origin, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Plane ID, Origin, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
34 | Bỏ trống ID, Plane ID, Origin, Day | 1.Bỏ trống ID, Plane ID, Origin, Day 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Plane ID, Origin, Day Trống | 2021-05-10 | pass
35 | Bỏ trống ID, Plane ID, Origin, Time | 1.Bỏ trống ID, Plane ID, Origin, Time 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Plane ID, Origin, Time Trống | 2021-05-10 | pass
36 | Bỏ trống ID, Plane ID, Day, Destination | 1.Bỏ trống ID, Plane ID, Day, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Plane ID, Day, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
37 | Bỏ trống ID, Plane ID, Time, Destination | 1.Bỏ trống ID, Plane ID, Time, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Plane ID, Time, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
38 | Bỏ trống ID, Day, Origin, Destination | 1.Bỏ trống ID, Day, Origin, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Day, Origin, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
39 | Bỏ trống ID, Time, Origin, Destination | 1.Bỏ trống ID,Time, Origin, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo ID, Time, Origin, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
40 | Bỏ trống Day, Plane ID, Origin, Destination | 1.Bỏ trống Day, Plane ID, Origin, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Day, Plane ID, Origin, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
41 | Bỏ trống Time, Plane ID, Origin, Destination | 1.Bỏ trống Time, Plane ID, Origin, Destination 2. nhập các thông tin còn lại đầy đủ | Thông báo Time, Plane ID, Origin, Destination Trống | 2021-05-10 | pass
42 | Chỉ Điền ID | 1.Chỉ điền ID 2. Bỏ Trống các Thông tin còn lại | Thông báo Plane ID, Origin, Destination, Day, Time Trống | 2021-05-10 | pass
43 | Chỉ Điền Plane ID | 1.Chỉ điền Plane ID 2. Bỏ Trống các Thông tin còn lại | Thông báo ID, Origin, Destination, Day, Time Trống | 2021-05-10 | pass
44 | Chỉ Điền Origin | 1.Chỉ điền Origin 2. Bỏ Trống các Thông tin còn lại | Thông báo ID ,Plane ID , Destination, Day, Time Trống | 2021-05-10 | pass
45 | Chỉ Điền Destination | 1.Chỉ điền Destination 2. Bỏ Trống các Thông tin còn lại | Thông báo ID ,Plane ID, Origin, Day, Time Trống | 2021-05-10 | pass
46 | Chỉ Điền Day | 1.Chỉ điền Day 2. Bỏ Trống các Thông tin còn lại | Thông báo ID ,Plane ID, Origin, Destination, Time Trống | 2021-05-10 | pass
47 | Chỉ Điền Time | 1.Chỉ điền Time 2. Bỏ Trống các Thông tin còn lại | Thông báo ID ,Plane ID, Origin, Destination, Day Trống | 2021-05-10 | pass
48 | Bỏ Trốn Tất cả thông tin | 1. Bỏ trống tất cả các thông tin | Thông báo Tất cả thông tin trống Trống | 2021-05-10 | pass
49 | Nhập ID có Chữ | 1. Nhập ID có chữ 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Nhập ID không đúng cú pháp | 2021-05-10 | fail | không thêm được chuyến bay nhưng không báo lỗi
50 | Nhập ID có Ký tự đặt biệt | 1. Nhập ID có ký tự đặt biệt 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Nhập ID không đúng cú pháp | 2021-05-10 | fail | không thêm được chuyến bay nhưng không báo lỗi
51 | Nhập ID trùng với ID cũt | 1. Nhập ID Trùng với ID cũ 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo ID đã tồn Tại | 2021-05-10 | pass
52 | Nhập Trùng Plane ID, Day, Time | 1. Nhập Trùng Plane ID, Day, Time của chuyến bay khác đã thêm trước đó 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Plane ID, Day, Time bị trùng | 2021-05-10 | fail | vẫn thêm được chuyến bay
53 | Nhập Origin và Destination giống nhau | 1. Nhập Origin và Destination giống nhau 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Origin và Destination giống nhau | 2021-05-10 | pass
54 | Chọn Day trong quá khứ | 1. Chọn Day Trong quá khứ 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Ngày Trong quá khứ | 2021-05-10 | pass
55 | kiểm tra tính khả dụng của tháng 2 | 1.Nhập các thông tin khác hợp lệ 2.Nhập ngày trong tương lai (Nhập ngày 28/2/2020, 29/2/2020, 30/2/2020, 31/2/2020) | Có thể thêm ngày 28 không thể thêm ngày 29,30,31 | 2021-05-10 | pass
56 | Kiểm tra các tháng 30 31 ngày | 1.Nhập các thông tin khác hợp lệ 2.Nhập ngày trong tương lai gồm tháng 1 đến tháng 12 năm 2021 và từ today/12/2020 đến 31/12/2020 | Có thể thêm | 2021-05-10 | pass
57 | Nhập tháng lớn hơn 31 ngày | 1.Nhập các thông tin khác hợp lệ 2.Nhập ngày trong tương lai ( 35/1/2020) | Không thể thêm | 2021-05-10 | pass
58 | Nhập ngày tháng 0 | 1.Nhập các thông tin khác hợp lệ 2.Nhập ngày trong tương lai ( 0/0/2021 và 0/1/2021) | Không thể thêm | 2021-05-10 | fail
59 | Chọn Day là Hôm nay nhưng Time Trong qua khứ | 1. Chọn Day là Hôm nay nhưng Time Trong qua khứ 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Ngày giờ Trong quá khứ | 2021-05-10 | fail
60 | nhập giờ có ký tự đặt biệt | 1. nhập giờ có ký tự đặt biệt 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Giờ không hợp lệ | 2021-05-10 | fail
61 | Nhập Giờ hơn 24 Giờ | 1. nhập giờ là 25 giờ 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Giờ không hợp lệ | 2021-05-10 | fail
62 | Nhập Phút hơn 59 phút | 1. nhập Phút 60 hoặc 61 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Giờ không hợp lệ | 2021-05-10 | fail
63 | THông báo Thêm Thành công: chọn ok | 1.nhập tất cả các thông tin 2.Chọn Add 3.chọn Ok trong messeage box | Quay về Form Add a Flight (Trống tất cả thông tin) | 2021-05-10 | fail
64 | Tất cả thông báo lỗi: chọn ok | 1.nhập tất cả các thông tin 2.Chọn Add 3.chọn Ok trong messeage box | Quay về Form Add a Flight (có thông tin để sửa) | 2021-05-10 | pass
5. Test Fix A Flight
1 | Bỏ Trống ID | 1.Bỏ trống ID | không tìm được chuyến bay | 2021-05-10 | pass
2 | Nhập ID đúng và tiếp tục nhập những ký tự khác(không phải số) | 1.Nhập ID đúng và tiếp tục nhập những ký tự khác(không phải số) | nếu phần số trùng với ID thì vẫn tìm được chuyến bay | 2021-05-10 | pass
3 | Nhập ID đúng và tiếp tục nhập những ký tự khác(là Số) | 1.Nhập ID đúng và tiếp tục nhập những ký tự khác(lài số) | nếu phần số trùng với ID thì vẫn tìm được chuyến bay | 2021-05-10 | pass
4 | Nhập ID đúng | 1. nhập ID đúng | Tìm kiếm được chuyến bay cần sửa | 2021-05-10 | pass
5 | Click chọn chuyến bay cần sửa | 1. nhập ID đúng 2. Click chọn chuyến bay cần sửa | hiển thị thông tin lên bảng sửa và sửa được | 2021-05-10 | pass
6 | Sửa 1 Thông tin (lỗi thì ghi ra phần ghi chú) | 1. sửa 1 thông tin 2. bấm Update | Sửa thành công và Thông báo thành công | 2021-05-10 | pass
7 | Sửa 2 Thông tin (lỗi thì ghi ra phần ghi chú) | 1. sửa 2 thông tin 2. bấm Update | Sửa thành công và Thông báo thành công | 2021-05-10 | pass
8 | Sửa 3 Thông tin (lỗi thì ghi ra phần ghi chú) | 1. sửa 3 thông tin 2. bấm Update | Sửa thành công và Thông báo thành công | 2021-05-10 | pass
9 | Sửa 4 Thông tin (lỗi thì ghi ra phần ghi chú) | 1. sửa 4 thông tin 2. bấm Update | Sửa thành công và Thông báo thành công | 2021-05-10 | pass
10 | Sửa 5 Thông tin (lỗi thì ghi ra phần ghi chú) | 1. sửa 5 thông tin 2. bấm Update | Sửa thành công và Thông báo thành công | 2021-05-10 | pass
11 | Bỏ Trống Time | 1.bỏ trống thong tin Time | sửa không thành công và thông báo Đang Bỏ Trống Time | 2021-05-10 | fail
12 | Sửa Giờ hơn 24 Giờ | 1. nhập giờ là 25 giờ 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Giờ không hợp lệ | 2021-05-10 | fail
13 | Sửa Phút hơn 59 phút | 1. nhập Phút 60 hoặc 61 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Giờ không hợp lệ | 2021-05-10 | fail
14 | Sửa Day trong quá khứ | 1. Chọn Day Trong quá khứ 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Ngày Trong quá khứ | 2021-05-10 | pass
15 | kiểm tra tính khả dụng của tháng 2 | 1.Nhập các thông tin khác hợp lệ 2.Nhập ngày trong tương lai (Nhập ngày 28/2/2020, 29/2/2020, 30/2/2020, 31/2/2020) | Có thể thêm ngày 28 không thể thêm ngày 29,30,31 | 2021-05-10 | pass
16 | Kiểm tra các tháng 30 31 ngày | 1.Nhập các thông tin khác hợp lệ 2.Nhập ngày trong tương lai gồm tháng 1 đến tháng 12 năm 2021 và từ today/12/2020 đến 31/12/2020 | Có thể thêm | 2021-05-10 | pass
17 | Nhập tháng lớn hơn 31 ngày | 1.Nhập các thông tin khác hợp lệ 2.Nhập ngày trong tương lai ( 35/1/2020) | Không thể sửa mới | 2021-05-10 | pass
18 | Nhập ngày tháng 0 | 1.Nhập các thông tin khác hợp lệ 2.Nhập ngày trong tương lai ( 0/0/2021 và 0/1/2021) | Không thể sửa mới | 2021-05-10 | pass
19 | Sửa Day là Hôm nay nhưng Time Trong qua khứ | 1. Chọn Day là Hôm nay nhưng Time Trong qua khứ 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Ngày giờ Trong quá khứ | 2021-05-10 | fail
20 | Sửa giờ có ký tự đặt biệt | 1. nhập giờ có ký tự đặt biệt 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Giờ không hợp lệ | 2021-05-10 | fail
21 | Sửa Trùng Plane ID, Day, Time | 1. Nhập Trùng Plane ID, Day, Time của chuyến bay khác đã thêm trước đó 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Plane ID, Day, Time bị trùng | 2021-05-10 | fail
22 | Sửa Origin và Destination giống nhau | 1. Nhập Origin và Destination giống nhau 2. Nhập tất cả các thông tin còn lại | Thông báo Origin và Destination giống nhau | 2021-05-10 | fail
23 | Xóa Chuyến bay | 1.nhập ID chuyến bay 2.Click delete Trong chuyến bay muốn xóa | Hiển thị message box Có muốn xóa hay không | 2021-05-10 | pass
24 | Message box xóa: chọ yes | 1.nhập ID chuyến bay 2.Click delete Trong chuyến bay muốn xóa 3.chọn yes | xóa thành công và thông báo xóa thành công | 2021-05-10 | pass
25 | Message box xóa: chọn No | 1.nhập ID chuyến bay 2.Click delete Trong chuyến bay muốn xóa 3.chọn No | không xóa và trở về form Fix A Flight | 2021-05-10 | pass
26 | Message box xóa: chọn Dấu X | 1.nhập ID chuyến bay 2.Click delete Trong chuyến bay muốn xóa 3.chọn Dấu X | không xóa và trở về form Fix A Flight | 2021-05-10 | pass
6.Test My Booking
1 | Nhập Phone bằng Chữ | 1.Nhập Chữ vào ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
2 | Nhập Phone bằng Ký Tự Đặt biệt | 1.Nhập Ký Tự Đặt biệt vào ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
3 | Nhập Phone bằng khoảng trắng | 1.Nhập khoảng Trắng ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
4 | Nhập Phone có cả số và chữ | 1.Nhập có cả số và chữ ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
5 | Nhập Phone có cả số và Ký tự đặt biệt | 1.Nhập có cả số và Ký tự đặt biệt ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
6 | Nhập Phone có cả số và Khoảng Trắng ở đầu | 1.Nhập có cả số và Khoảng Trắng ở đầu ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
7 | Nhập Phone có cả số và Khoảng Trắng ở cuối | 1.Nhập có cả số và Khoảng Trắng ở cuối ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
8 | Nhập Phone có cả số và Khoảng Trắng ở giữa | 1.Nhập có cả số và Khoảng Trắng ở giữa ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
9 | Nhập Phone có cả số và Khoảng Trắng ở đầu và cuối | 1.Nhập có cả số và Khoảng Trắng ở đầu và cuối ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
10 | Nhập Phone có cả số và Khoảng Trắng ở đầu và giữa | 1.Nhập có cả số và Khoảng Trắng ở đầu và giữa ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
11 | Nhập Phone có cả số và Khoảng Trắng ở giữa và cuối | 1.Nhập có cả số và Khoảng Trắng ở giữa và cuối ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
12 | Nhập Phone có cả số và Khoảng Trắng ở đầu và giữa và cuối | 1.Nhập có cả số và Khoảng Trắng ở đầu và giữa và cuối ô Phone 2.Bấm Search | Thông báo Chỉ tìm kiếm bằng số điện thoại | 2021-05-10 | pass
13 | Nhập Phone đúng | 1.Nhập Phone đúng 2.Bấm Search | Tìm kiếm được những vé đã đặt | 2021-05-10 | pass
14 | click vào vé | 1.search vé 2.Click vào vé | không thực hiện được | 2021-05-10 | pass
15 | click vào ticket deatail | 1.search vé 2.Click vào ticket deatail của vé | Hiện ra Thông tin vé (Confirm Form) | 2021-05-10 | pass

## Test Report
TEST REPORT
Note:
Date
| No | Module code | Pass | Fail | Pending | Number of test cases
| 1 | CR100 - Export to excel | 154 | 21 | 0 | 167
|  | Sub total | 154 | 21 | 0 | 167
|  | Test coverage |  | 104.7904 | %
|  | Test successful coverage |  | 92.2156 | %